## Complète
N° | Module | En tant que /rôle | Je veux ? | Afin de ? | Règle de gestion | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
1 | Gestions des sites | utilisateur | consulter | voir les informationsdes sites d'escalades | aller sur le site . L'authentification n'est pas obligatoire
2 | Recherche | utilisateur | rechercher | un site de grimpe selon plusieurs critères | aller sur le site . L'authentification n'est pas obligatoire
3 | authentification | utilisateur | créer un compte | me connecter | entrer nom, prénom, adresse, numéro de télephone et email ainsi qu'un mot de passe | [6 empty] | - le numéro de télephone doit être de 10 chiffres - l'adresse mail doit comporter "@" - un email de confirmation est envoyé à l'adresse saisie - le mot de passe doit faire minimum 8 caractères - si un ou plusieurs de ces critères n'est pas respecté, une fenêtre pop-up indique la ou les erreurs, un asterix sera également présent et l'ecriture sera en rouge au niveau des du ou des champs erronés
4 | authentification | membre | créer un compte | me connecter | entrer nom, prénom, adresse, numéro de télephone et email ainsi qu'un mot de passe | [6 empty] | - le numéro de télephone doit être de 10 chiffres - l'adresse mail doit comporter "@" - un email de confirmation est envoyé à l'adresse saisie - le mot de passe doit faire minimum 8 caractères - si un ou plusieurs de ces critères n'est pas respecté, une fenêtre pop-up indique la ou les erreurs, un asterix sera également présent et l'ecriture sera en rouge au niveau des du ou des champs erronés
5 | authentification | utilisateur connecté / membre | me connecter | mettre à jour mon profil | - être enregistré | [6 empty] | - une fenêtre pop-up s'affiche si une ou les deux informations saisies sont incorectes et demande à l'utilisteur de resaisir à nouveau - un lien mail ou mot de passe oublié sera disponible
6 | Gestion des sites | utilisateur connecté / membre | me connecter | ajouter info(s) sur un (des) site(s) d'escalade | adresse mail mot de passe | [6 empty] | - une fenêtre pop-up s'affiche si une ou les deux informations saisies sont incorectes et demande à l'utilisteur de resaisir à nouveau - un lien mail ou mot de passe oublié sera disponible
7 | Gestion des sites | membre | me connecter | taguer un site d'escalade | adresse mail mot de passe | [6 empty] | - une fenêtre pop-up s'affiche si une ou les deux informations saisies sont incorectes et demande à l'utilisteur de resaisir à nouveau - un lien mail ou mot de passe oublié sera disponible
8 | Gestion des sites | utilisateur / membre | me connecter | laisser un commentaire | adresse mail mot de passe | [6 empty] | - une fenêtre pop-up s'affiche si une ou les deux informations saisies sont incorectes et demande à l'utilisteur de resaisir à nouveau - un lien mail ou mot de passe oublié sera disponible
9 | Gestion des sites | membre | me connecter | modifier ou supprimer un commentaire | adresse mail mot de passe | [6 empty] | - une fenêtre pop-up s'affiche si une ou les deux informations saisies sont incorectes et demande à l'utilisteur de resaisir à nouveau - un lien mail ou mot de passe oublié sera disponible
10 | Gestion des topos | utilisateur connecté / membre | enregister un/des topo(s) | de l'avoir dans mon espace personnel | - être connecté | [6 empty] | - une fenêtre pop-up s'affiche si une ou les deux informations saisies sont incorectes et demande à l'utilisteur de resaisir à nouveau - un lien mail ou mot de passe oublié sera disponible
11 | Gestion des topos | utilisateur connecté / membre | consulter la liste des topos | pour réserver un topo | - être connecté | [6 empty] | - une fenêtre pop-up s'affiche si une ou les deux informations saisies sont incorectes et demande à l'utilisteur de resaisir à nouveau - un lien mail ou mot de passe oublié sera disponible
12 | Gestion des topos | utilisateur connecté / membre | reserver un topo | pour partir sur un site d'escalade | - être connecté | [6 empty] | - une fenêtre pop-up s'affiche si une ou les deux informations saisies sont incorectes et demande à l'utilisteur de resaisir à nouveau - un lien mail ou mot de passe oublié sera disponible
13 | Gestion des topos | utilisateur connecté / membre | accepter une demande de réservation | de changer le statut de ce topo | - être connecté | [6 empty] | - une fenêtre pop-up s'affiche si une ou les deux informations saisies sont incorectes et demande à l'utilisteur de resaisir à nouveau - un lien mail ou mot de passe oublié sera disponible
14 | Gestion des topos | utilisateur connecté / membre | aller dans mon espace personnel / mes topos | changer le statut des topos | - être connecté | [6 empty] | - une fenêtre pop-up s'affiche si une ou les deux informations saisies sont incorectes et demande à l'utilisteur de resaisir à nouveau - un lien mail ou mot de passe oublié sera disponible
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Authentification
N° | Module | En tant que /rôle | Je veux ? | Afin de ? | Règle de gestion | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
1 | authentification | client | créer un compte | valider mon panier et commander | entrer nom, prénom, adresse, numéro de télephone et email ainsi qu'un mot de passe | [6 empty] | - le numéro de télephone doit être de 10 chiffres - l'adresse mail doit comporter "@" - un email de confirmation est envoyé à l'adresse saisie - le mot de passe doit faire minimum 8 caractères - si un ou plusieurs de ces critères n'est pas respecté, une fenêtre pop-up indique la ou les erreurs, un asterix sera également présent et l'ecriture sera en rouge au niveau des du ou des champs erronés
2 | authentification | client | m'identifier | valider mon panier et commander | avoir créé un compte adresse mail mot de passe | [6 empty] | - une fenêtre pop-up s'affiche si une ou les deux informations saisies sont incorectes et demande à l'utilisteur de resaisir à nouveau - un lien mail ou mot de passe oublié sera disponible
3 | authentification | client | modifier mon adresse | mettre à jour mon profil | avoir créé un compte adresse mail mot de passe | [6 empty] | - une fenêtre pop-up s'affiche si une ou les deux informations saisies sont incorectes et demande à l'utilisteur de resaisir à nouveau - un lien mail ou mot de passe oublié sera disponible

## Commandes
N° | Module | En tant que /rôle | Je veux ? | Afin de ? | Règle de gestion | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
4 | commandes | client | consulter la liste des menus disponibles | choisir le type de menu | aller sur le site . L'authentification n'est pas obligatoire | [6 empty] | soit un prospect (déjà compte créé), soit un visiteur (qui visite sans avoir de compte), soit un client (déjà commandé)
5 | commandes | client | constituer mon panier | commander | aller sur le site . L'authentification n'est pas obligatoire consulter les produits et ajouter celui ou ceux qui nous intéresse dans le panier | [6 empty] | ajout des produits voulus via des boutons "Ajouter au panier"
6 | commandes | client | valider mon panier | être livré | création du compte et/ou authentification valider panier et adresse de livraison choisir de payer en ligne ou la réception | [6 empty] | la validation se fera via un bouton "Valider"
7 | commandes | client | choix de mode de paiement | payer ma commande | etre identifié avoir constitué un panier | [6 empty] | le choix du mode paiment se fera via des "boutons" (soit paiement en ligne par cartes bancaire, soit à la livraison en espèce et/ou ticket restaurant)
8 | commandes | client | payer par carte bancaire | régler ma commande | etre identifié avoir constitué un panier avoir choisi son mode de paiment | [6 empty] | rentrer ses coordonnées bancaire
9 | commandes | client | payer à la livraison | régler ma commande | etre inscrit sur le site avoir commandé | [6 empty] | le client peut payer en espèce et/ou en tickets restaurant
10 | commandes | client | consulter la commande | modifier ma commande | avoir commandé le pizzaiolo n'ait pas commencé la préparation | [6 empty] | le pizzaiolo lancera la préparation via un bouron "Préparation" sur l'application le client pourra ajouter et/ou supprimer des produits de sa commande
11 | commandes | client | consulter la commande | annuler ma commande | avoir commandé le pizzaiolo n'ait pas commencé la préparation | [6 empty] | le pizzaiolo lancera la préparation via un bouron "Préparation" sur l'application le client pourra annuler sa commande via un bouton "Annuler ma commande" sur le site rubrique "mes commandes"

## Stocks
N° | Module | En tant que /rôle | Je veux ? | Afin de ? | Règle de gestion | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
12 | stocks | - responsable point de vente - gérants | vérifier les stocks | s'assurer d'avoir assez d'ingrédients pour les pizzas et autre consomable | s'identifier consulter les stocks de chaque produits
13 | stocks | - responsable point de vente - gérants | commander | réajuster les stocks | s'identifier constituer un panier commande fournisseurs envoyer ce dernier au fournisseur | [6 empty] | le panier fournisseur est à titre indicatif, il permet d'aller plus vite car il peut se constistuer sur la même plateforme que là où sont consulté les stocks. Il suffira aux différents fournisseurs d'accepter ou d'ajuster en fonction de leurs stocks le panier qui sera envoyé sous forme pdf ou autre en fonction du fournisseur
14 | stocks | - responsable point de vente - gérants | recptionner | mettre en stock (physique et numérique) | s'identifier ajouter les quantités receptionnées au stock numérique

## Administratif
N° | Module | En tant que /rôle | Je veux ? | Afin de ? | Règle de gestion | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
15 | administratif | - gérants | entrer de nouveaux employés | pouvoir compter les heures et les congés | s'identifier entrer Nom, Prénom, Sexe, Age, Adresse, téléphone, numéro de sécurité social, rib | [6 empty] | ces informations vont servir pour la comptabilité, fournir fiche de paie et virer le salaire sur le compte des employés
16 | administratif | - responsable point de vente - gérants | consulter les horaires des employés | faire le planning, pour donner ou faire récupérer des heures aux employés | s'idntifier sélectionner l'employé
17 | administratif | - responsable point de vente - gérants | consulter les demandes de congés | accepter les demandes de congés | s'idntifier sélectionner l'employé
18 | administratif | - employé | consulter mes congés | savoir si ils ont été acceptés | s'idntifier
19 | administratif | - employé | consulter mon planning | savoir quand je travaille | s'idntifier

## Paramétrage
N° | Module | En tant que /rôle | Je veux ? | Afin de ? | Règle de gestion | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
20 | paramétrage | - gérants | retirer/ajouter des produits/pizzas du site internet | mettre à jour les produits/pizza actuels | s'identifier aller dans le panneau de configuration du site aller dans la section ajouter/supprimer | [6 empty] | on pourra ajouter de nouvelles pizzas, de nouveaux consomable à côté ou en enlever
21 | paramétrage | - gérants | modifier prix produits ou pizzas | faire des promos | s'identifier aller dans le panneau de configuration du site aller dans la section modifier prix | [6 empty] | on pourra changer les prix, mettre des promotions etc
22 | paramétrage | - gérants | modifier aspect du site | redinamiser le site | s'identifier aller dans le panneau de configuration du site aller dans la section modifier site

## Dashboard
N° | Module | En tant que /rôle | Je veux ? | Afin de ? | Règle de gestion | Cas de tests | Priorité | Complexité | Développeur | Date de livraison | Statut | Commentaires
23 | dashboard | - responsable point de vente - gérants | consulter les statistiques de ventes | améliorer ou de chnager les recette de pizzas de faire des promos pour booster les ventes | s'identifier aller sur le dashboard aller dans la section statistiques | [6 empty] | - on pourra voir le panier moyen, le nb de clients, le nombre de ventes, quels produits se vendent le plus etc et ce dans une pizzeria - si gérants ou responsable de point de vente ou toutes les pizzerias pour les Gérants
24 | dashboard | - gérants | fixer des objectifs | améliorer la productivité des pizzerias | s'identifier aller sur le dashboard aller dans la section objectifs | [6 empty] | on pourra fixer des objectifs sur le chhiffre d'affaire mensuel, trimestriel ou annuel